## Объекты
ID | Наименование | Тип | МО | Адрес | Подрядчик | Статус | План начало | План окончание | Факт окончание | Бюджет, руб. | Освоено, руб. | Просрочен
1 | Школа на 220 мест | школа | г. Первоуральск | г. Первоуральск, ул. Гагарина, 12 | АО "ОблКомфортСтрой" | строительство | 2026-06-20 | 2027-10-30 |  | 154000000 | 95480000 | нет
2 | Поликлиника Северный | больница | г. Нижний Тагил | г. Нижний Тагил, ул. Мира, 92 | АО "ОблКомфортСтрой" | строительство | 2026-05-03 | 2027-05-16 |  | 666000000 | 113220000 | нет
3 | Поликлиника Западный | больница | г. Краснотурьинск | г. Краснотурьинск, ул. Строителей, 20 | АО "СвердловскДорСтрой" | приостановлен | 2026-08-27 | 2026-09-29 |  | 764000000 | 343800000 | да
4 | Участок дороги Северный | дорога | г. Полевской | г. Полевской, ул. Ленина, 94 | ООО "ТагилИнвестСтрой" | проектирование | 2026-02-28 | 2026-12-21 |  | 668000000 | 227120000 | нет
5 | ФОК «Западный» | прочее | г. Нижний Тагил | г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 6 | АО "СвердловскДорСтрой" | приостановлен | 2025-10-13 | 2026-09-03 |  | 641000000 | 179480000 | да
6 | Участок дороги Южный | дорога | Нижнесергинский ГО | Нижнесергинский ГО, ул. Строителей, 21 | ООО "ГорСтрой Сервис" | проектирование | 2026-02-17 | 2026-11-06 |  | 514000000 | 303260000 | нет
7 | Участок дороги Центральный | дорога | Сысертский ГО | Сысертский ГО, ул. Мира, 21 | ООО "ТагилИнвестСтрой" | проектирование | 2025-10-23 | 2027-01-11 |  | 225000000 | 117000000 | нет
8 | Поликлиника Южный | больница | г. Лесной | г. Лесной, ул. Ленина, 28 | АО "ОблКомфортСтрой" | приостановлен | 2026-08-02 | 2026-10-15 |  | 373000000 | 160390000 | да
9 | Участок дороги Западный | дорога | г. Полевской | г. Полевской, ул. Гагарина, 34 | АО "ОблКомфортСтрой" | сдан | 2026-06-18 | 2027-02-28 | 2027-02-24 | 302000000 | 247640000 | нет
10 | Поликлиника Западный | больница | г. Берёзовский | г. Берёзовский, ул. Ленина, 111 | ООО "УралСтройМонтаж" | строительство | 2026-06-21 | 2027-07-06 |  | 555000000 | 116550000 | нет
11 | Детский сад на 350 мест | детсад | г. Краснотурьинск | г. Краснотурьинск, ул. Гагарина, 33 | АО "ОблКомфортСтрой" | проектирование | 2026-02-14 | 2026-12-26 |  | 660000000 | 561000000 | нет
12 | Школа на 220 мест | школа | Белоярский ГО | Белоярский ГО, ул. 8 Марта, 113 | ООО "ГорСтрой Сервис" | приостановлен | 2026-07-04 | 2026-08-25 |  | 211000000 | 99170000 | да
13 | ФОК «Северный» | прочее | Нижнесергинский ГО | Нижнесергинский ГО, ул. Мира, 70 | АО "ОблКомфортСтрой" | приостановлен | 2025-10-07 | 2026-08-03 |  | 253000000 | 65780000 | да
14 | Школа на 1500 мест | школа | г. Асбест | г. Асбест, ул. Мира, 113 | АО "ОблКомфортСтрой" | проектирование | 2026-07-04 | 2027-05-05 |  | 364000000 | 116480000 | нет
15 | Школа на 220 мест | школа | Нижнесергинский ГО | Нижнесергинский ГО, ул. Советская, 71 | АО "СвердловскДорСтрой" | проектирование | 2025-12-01 | 2027-04-27 |  | 178000000 | 42720000 | нет
16 | Участок дороги Западный | дорога | г. Первоуральск | г. Первоуральск, ул. Советская, 116 | АО "ОблКомфортСтрой" | строительство | 2026-03-24 | 2027-02-11 |  | 737000000 | 442200000 | нет
17 | Поликлиника Южный | больница | г. Первоуральск | г. Первоуральск, ул. Гагарина, 29 | ООО "УралСтройМонтаж" | проектирование | 2026-03-10 | 2026-07-18 |  | 652000000 | 352080000 | да
18 | Школа на 220 мест | школа | г. Нижний Тагил | г. Нижний Тагил, ул. 8 Марта, 63 | АО "СвердловскДорСтрой" | проектирование | 2026-03-14 | 2026-08-17 |  | 576000000 | 184320000 | да
19 | ФОК «Западный» | прочее | г. Первоуральск | г. Первоуральск, ул. Строителей, 55 | ООО "ТагилИнвестСтрой" | сдан | 2026-02-03 | 2026-09-08 | 2026-09-05 | 149000000 | 110260000 | нет
20 | Поликлиника Северный | больница | г. Екатеринбург | г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 58 | АО "СвердловскДорСтрой" | сдан | 2026-03-10 | 2027-08-21 | 2027-08-18 | 304000000 | 97280000 | нет
21 | Поликлиника Центральный | больница | г. Асбест | г. Асбест, ул. 8 Марта, 70 | ООО "УралСтройМонтаж" | строительство | 2026-07-23 | 2027-07-04 |  | 613000000 | 134860000 | нет
22 | Школа на 350 мест | школа | г. Полевской | г. Полевской, ул. Ленина, 50 | ООО "ГорСтрой Сервис" | сдан | 2025-12-27 | 2026-08-13 | 2026-08-01 | 110000000 | 33000000 | нет
23 | Поликлиника Западный | больница | Сысертский ГО | Сысертский ГО, ул. Гагарина, 95 | АО "ОблКомфортСтрой" | сдан | 2026-06-12 | 2027-01-15 | 2027-01-06 | 272000000 | 277440000 | нет
24 | Школа на 550 мест | школа | г. Екатеринбург | г. Екатеринбург, ул. Ленина, 109 | АО "СвердловскДорСтрой" | сдан | 2025-12-16 | 2027-01-11 | 2027-01-06 | 108000000 | 109080000 | нет
25 | Школа на 1500 мест | школа | г. Лесной | г. Лесной, ул. Гагарина, 6 | АО "ОблКомфортСтрой" | строительство | 2026-02-05 | 2026-08-05 |  | 633000000 | 202560000 | да
26 | Школа на 1100 мест | школа | г. Серов | г. Серов, ул. 8 Марта, 83 | ООО "ГорСтрой Сервис" | строительство | 2026-03-23 | 2026-11-20 |  | 321000000 | 138030000 | нет
27 | Поликлиника Северный | больница | г. Екатеринбург | г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 34 | АО "СвердловскДорСтрой" | сдан | 2025-10-16 | 2026-11-28 | 2026-11-25 | 125000000 | 78750000 | нет
28 | Участок дороги Южный | дорога | г. Берёзовский | г. Берёзовский, ул. 8 Марта, 68 | ООО "УралСтройМонтаж" | приостановлен | 2026-06-11 | 2026-08-11 |  | 770000000 | 277200000 | да
29 | ФОК «Северный» | прочее | г. Каменск-Уральский | г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, 27 | ООО "ГорСтрой Сервис" | приостановлен | 2026-07-02 | 2026-08-10 |  | 209000000 | 71060000 | да
30 | Детский сад на 550 мест | детсад | г. Серов | г. Серов, ул. Ленина, 1 | ООО "ГорСтрой Сервис" | проектирование | 2026-07-14 | 2027-10-01 |  | 483000000 | 352590000 | нет