## Объекты
ID | Наименование | Тип | МО | Адрес | Подрядчик | Статус | План начало | План окончание | Факт окончание | Бюджет, руб. | Освоено, руб. | Просрочен
3 | Поликлиника Западный | больница | г. Краснотурьинск | г. Краснотурьинск, ул. Строителей, 20 | АО "СвердловскДорСтрой" | приостановлен | 2026-08-27 | 2026-09-29 |  | 764000000 | 343800000 | да
5 | ФОК «Западный» | прочее | г. Нижний Тагил | г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 6 | АО "СвердловскДорСтрой" | приостановлен | 2025-10-13 | 2026-09-03 |  | 641000000 | 179480000 | да
8 | Поликлиника Южный | больница | г. Лесной | г. Лесной, ул. Ленина, 28 | АО "ОблКомфортСтрой" | приостановлен | 2026-08-02 | 2026-10-15 |  | 373000000 | 160390000 | да
12 | Школа на 220 мест | школа | Белоярский ГО | Белоярский ГО, ул. 8 Марта, 113 | ООО "ГорСтрой Сервис" | приостановлен | 2026-07-04 | 2026-08-25 |  | 211000000 | 99170000 | да
13 | ФОК «Северный» | прочее | Нижнесергинский ГО | Нижнесергинский ГО, ул. Мира, 70 | АО "ОблКомфортСтрой" | приостановлен | 2025-10-07 | 2026-08-03 |  | 253000000 | 65780000 | да
17 | Поликлиника Южный | больница | г. Первоуральск | г. Первоуральск, ул. Гагарина, 29 | ООО "УралСтройМонтаж" | проектирование | 2026-03-10 | 2026-07-18 |  | 652000000 | 352080000 | да
18 | Школа на 220 мест | школа | г. Нижний Тагил | г. Нижний Тагил, ул. 8 Марта, 63 | АО "СвердловскДорСтрой" | проектирование | 2026-03-14 | 2026-08-17 |  | 576000000 | 184320000 | да
25 | Школа на 1500 мест | школа | г. Лесной | г. Лесной, ул. Гагарина, 6 | АО "ОблКомфортСтрой" | строительство | 2026-02-05 | 2026-08-05 |  | 633000000 | 202560000 | да
28 | Участок дороги Южный | дорога | г. Берёзовский | г. Берёзовский, ул. 8 Марта, 68 | ООО "УралСтройМонтаж" | приостановлен | 2026-06-11 | 2026-08-11 |  | 770000000 | 277200000 | да
29 | ФОК «Северный» | прочее | г. Каменск-Уральский | г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, 27 | ООО "ГорСтрой Сервис" | приостановлен | 2026-07-02 | 2026-08-10 |  | 209000000 | 71060000 | да